## Calendarización Semanal
CALENDARIZACIÓN SEMANAL DEL PROYECTO
Semana No. | Fecha | Horas por sem | Hrs Efectivas | Overhead | Recursos | Tot. Hrs efect. | Tot. Hrs Over. | Total Hrs. | Hrs. Efect. Acum. | Hrs Ov. Acum. | Total Hrs Acum. | Valor Planificado Semanal | Valor ganado acumulado
1 | 2023-11-27 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 128 | 32 | 160 | 10 | 10
2 | 2023-12-04 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 256 | 64 | 320 | 10 | 20
3 | 2023-12-11 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 384 | 96 | 480 | 10 | 30
4 | 2023-12-18 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 512 | 128 | 640 | 10 | 40
5 | 2023-12-25 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 640 | 160 | 800 | 10 | 50
6 | 2024-01-01 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 768 | 192 | 960 | 10 | 60
7 | 2024-01-08 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 896 | 224 | 1120 | 10 | 70
8 | 2024-01-15 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 1024 | 256 | 1280 | 10 | 80
9 | 2024-01-22 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 1152 | 288 | 1440 | 10 | 90
10 | 2024-01-29 | 40 | 32 | 8 | 4 | 128 | 32 | 160 | 1280 | 320 | 1600 | 10 | 100
Efectividad | 80%

## Overhead Semanal
Fase | Tarea | No. Integrantes | Jorge | Johan | Kevin | Bryan | Total hrs equipo | Hrs acumuladas | Semana | Valor Planificado | Valor ganado acumulado
Gestión | Estudio de Factibilidad | 3 | 10 | 7 |  | 5 | 22 | 22 | 1 | 1.38 | 1.38
Gestión | Acta Constitutiva | 2 |  | 8 | 10 |  | 18 | 40 | 1 | 1.38 | 2.76
Gestión | Declaración de trabajo | 4 | 7 | 5 | 9 | 2 | 23 | 63 | 1 | 1.43 | 4.19
Gestión | Plan de gestión | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | 89 | 1 | 1.62 | 5.81
Requisitos Funcionales
Requerimientos | Autenticar Usuario | 3 | 16 |  | 18 | 5 | 39 | 128 | 1 | 2.43 | 8.24
| Overhead s1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 160 | 1 | 2 | 10.24
Requerimientos | Registrar Usuario | 2 |  | 10 |  | 12 | 22 | 182 | 2 | 1.37 | 11.61
Requerimientos | Traducir de lengua de señas a texto | 3 | 10 |  | 10 | 12 | 32 | 214 | 2 | 2 | 13.61
Requerimientos | Cambiar el idioma | 2 |  | 10 |  | 12 | 22 | 236 | 2 | 1.37 | 14.98
Requerimientos | Consultar Signos | 2 |  | 8 | 12 |  | 20 | 256 | 2 | 1.25 | 16.23
Requerimientos | Consultar Historial de traducciones | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 32 | 288 | 2 | 2 | 18.23
Requisitos no Funcionales
| Overhead s2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 320 | 2 | 2 | 20.23
Requerimientos | Especificar atributos de calidad | 2 | 10 |  | 8 |  | 18 | 338 | 3 | 1.12 | 21.35
Diseño de alto nivel
Diseño | Capa de interfaz de usuario - UI | 3 | 10 |  | 10 | 8 | 28 | 366 | 3 | 1.75 | 23.1
Diseño | Capa lógica del negocio | 2 |  | 8 |  | 8 | 16 | 382 | 3 | 1 | 24.1
Diseño | Capa de acceso a datos | 3 | 10 | 8 | 10 |  | 28 | 410 | 3 | 1.75 | 25.85
Diseño | Capa de seguridad | 4 | 8 | 10 | 8 | 12 | 38 | 448 | 3 | 2.37 | 28.22
Diseño Detallado
| Overhead s3 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 480 | 3 | 2 | 30.22
Diseño | Diagrama de clases de Autenticar Usuario | 2 | 5 | 4 |  |  | 9 | 489 | 4 | 0.56 | 30.78
Diseño | Diagrama de clases de Registrar Usuario | 1 |  |  | 4 |  | 4 | 493 | 4 | 0.25 | 31.03
Diseño | Diagrama de clases de Traducir de lenguaje de señas a texto | 1 |  |  |  | 3 | 3 | 496 | 4 | 0.18 | 31.21
Diseño | Diagrama de clases de cambiar el idioma | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 498 | 4 | 0.12 | 31.33
Diseño | Diagrama de clases de consultar signos | 2 |  | 2 | 5 |  | 7 | 505 | 4 | 0.43 | 31.76
Diseño | Diagrama de clases consultar historial | 2 | 3 |  |  | 5 | 8 | 513 | 4 | 0.5 | 32.26
Construcción | Cod. Autenticar Usuario | 4 | 30 | 20 | 18 | 27 | 95 | 608 | 4 | 5.93 | 38.19
| Overhead s4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 640 | 4 | 2 | 40.19
Construcción | Cod. Registrar Usuario | 3 | 10 |  | 18 | 15 | 43 | 683 | 5 | 2.68 | 42.87
Construcción | Cod. Traducir de lenguaje de señas a texto | 4 | 15 | 12 | 15 | 10 | 52 | 735 | 5 | 3.25 | 46.12
Construcción | Cod. Cambiar el idioma | 2 |  | 15 | 18 |  | 33 | 768 | 5 | 2.06 | 48.18
| Overhead s5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 800 | 5 | 2 | 50.18
Construcción | Cod. Consultar signos | 3 | 15 | 20 |  | 18 | 53 | 853 | 6 | 3.31 | 53.49
Construcción | Cod. Consultar historial | 3 |  | 10 | 16 | 12 | 38 | 891 | 6 | 2.37 | 55.86
Pruebas Unitarias (PU)
Pruebas | PU de Autenticar Usuario | 3 | 12 | 15 |  | 10 | 37 | 928 | 6 | 2.31 | 58.17
| Overhead s6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 960 | 6 | 2 | 60.17
Pruebas | PU de Registrar Usuario | 2 |  |  | 25 | 18 | 43 | 1003 | 7 | 2.68 | 62.85
Pruebas | PU de Traducir Lenguaje de señas a texto | 2 | 22 | 18 |  |  | 40 | 1043 | 7 | 2.5 | 65.35
Pruebas | PU de cambiar idioma | 3 | 8 |  | 20 | 17 | 45 | 1088 | 7 | 2.81 | 68.16
| Overhead s7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1120 | 7 | 2 | 70.16
Pruebas | PU de Consultar Signos | 3 | 16 | 18 | 20 |  | 54 | 1174 | 8 | 3.37 | 73.53
Pruebas | U de Historial de Traducciones | 4 | 16 | 16 | 20 | 22 | 74 | 1248 | 8 | 4.62 | 78.15
| Overhead s8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1280 | 8 | 2 | 80.15
Despliegue | Preparación para el Despliegue | 3 | 16 | 20 |  | 18 | 54 | 1334 | 9 | 3.33 | 83.48
Despliegue | Configuración de Servidores | 4 | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 | 1408 | 9 | 4.62 | 88.1
| Overhead s9 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1440 | 9 | 2 | 90.1
Despliegue | Monitoreo y Ajustes | 2 |  |  | 27 | 20 | 47 | 1487 | 10 | 2.9 | 93
Despliegue | Capacitación y Soporte | 3 | 8 |  | 12 | 20 | 40 | 1527 | 10 | 2.5 | 95.5
Despliegue | Desarrollo de Materiales de Capacitación | 3 |  | 10 | 15 | 16 | 41 | 1568 | 10 | 2.5 | 98
| Overhead s10 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 1600 | 10 | 2 | 100
|  | Hrs | 371 | 366 | 441 | 422 | 1600